ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027

1η φάση εξειδίκευσης

Δράση 4Β.(ια).2.1.: Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους

| Πρόγραμμα | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027 |
| --- | --- |
| CCI Προγράμματος | 2021EL16FFPR014 |
| Έκδοση Προγράμματος | 1.2 |
| Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης | 10 |
| Αριθμός Πρωτοκόλλου | αριθμός Πρωτοκόλλου έγκρισης της συγκεκριμένης έκδοσης του εγγράφου εξειδίκευσης |

Οκτώβριος 2022

# Προτεραιότητα 4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

| Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 04 | «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» |
| --- | --- |
| Ταμείο | ΕΚΤ |
| Ειδικός Στόχος (ΕΣ) ESO4.11 | «Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· κλπ (ΕΚΤ+)» |

..

ΣΠ 04 - ΕΣ ESO4.11- Δράση 4Β.(ια).4.1.: Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους (τύπος δράσης 4Β.(ια).4 ΠεΠ)

Περιγραφή δράσης [μέχρι 4.500 χαρακτήρες]

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η στήριξη θυμάτων βίας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, εξυπηρετούν και την Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων.

Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθεί:

 Η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας) στην Π.Ι.Ν., που η λειτουργία τους έχει ξεκινήσει από την π.π. 2014-2020.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη συνέχιση της λειτουργία για 6 έτη 4 Δομών .

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας στοχεύουν στην υποστήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας, καθώς και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχοι του Δικτύου των Δομών αυτών είναι: α)η ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων όλων των μορφών βίας και των παιδιών τους, β)η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, γ) η ενίσχυση του ρόλου των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Η συγχρηματοδότηση των δομών εστιάζει και στοχεύει στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνάδει με τις πολιτικές της αποϊδρυματοποίησης, της ενεργού διαβίωσης στη κοινότητα, αλλά και της πολιτικής για την μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας. Το 2024, η συγχρηματοδότηση των εν λόγω δομών θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη σταδιακή έξοδο από τη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ παράλληλα με ένα σχέδιο περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών σε άλλες κοινότητες. Αλλαγές που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία θα αποτυπωθούν στην Ενδιάμεση Αναθεώρηση του Προγράμματος το 2025.

..

| Στοιχεία δράσης | Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: Κρατική ενίσχυση Ενίσχυση ήσσονος σημασίας Χρηματοδοτικό μέσο ΟΧΕ ΟΧΕ-ΒΑΑ ΤΑΠΤΟΚ Έξυπνη εξειδίκευση Άλλο/Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ) |
| --- | --- |
| Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι | Α.Ο. -4- (οριζόντιος) Εκπληρωμένος ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν αφορά Α.Ο. -4.4.- Εκπληρωμένος ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν αφορά Επαναλαμβάνεται η εγγραφή για το σύνολο των Α.Ο. που σχετίζεται η δράση που εξειδικεύεται |
| Ενδεικτικοί δικαιούχοι δράσης | Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και Κ.Ε.Θ.Ι. Ειδικότερα, η δράση 4Β.(ια).4.1. αφορά στους Δήμους Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Αργοστολίου και Ζακύνθου, καθώς και στο Κ.Ε.Θ.Ι. |

..

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης

| Κατηγορία περιφέρειας* | Eνωσιακή Συνεισφορά σε € (α) | Εθνική Συνεισφορά σε € (β)=(γ)+(δ) | δημόσια (γ) | ιδιωτική (δ) | Σύνολο (ε)=(α)+(β) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες | 2.125.000,0 | 375.000,0 | 375.000,0 | 0,0 | 2.500.000,0 |  |
| % ενεργοποίησης δράσης** |  |  |  |  |  | 100,0 |

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή

**% ενεργοποίησης «τύπου δράσης» ΠεΠ 2021-2027

..

Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης

Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αλλά και κάθε άλλος πρόσθετος δείκτης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Προγράμματος και συνδέεται με τη συγκεκριμένη δράση. Στην περίπτωση πρόσθετων δεικτών, επισημαίνονται με χρωματική σκίαση τα κελιά του κωδικού (ID) και της ονομασίας του δείκτη. Στις περιπτώσεις πρόσθετων δεικτών και για λόγους συντονισμού της αντιμετώπισης ίδιου τύπου πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνιστάται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ.

| Προτεραιότητα | Στόχος Πολιτικής/ Ειδικός Στόχος | Κατηγορία Περιφέρειας | Δράση | π/υ δράσης € | Δείκτης |  | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης/ αναφοράς | Έτος βάσης/ αναφοράς | Ορόσημο (2024) | Στόχος (2029) | Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ) |  | Ποσό που αντιστοιχεί στο ΠΠ (Ενωσιακή συνεισφορά σε €)** | Ποσό που αντιστοιχεί στο ΠΠ (Ενωσιακή + εθνική συνεισφορά σε €)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ID | Ονομασία |  |  |  |  |  | Κωδικός ΠΠ | Ονομασία ΠΠ |  |  |
| 04Β | 04/ ESO4.11 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 4Β.(ια).4.1.: Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Π.Ι.Ν. με συνέχιση της λειτουργίας τους | 2.500.000 | PSO796 | Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται | Αριθμός δομών (οντότητες) |  |  | 4 | 4 | 158 | Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες | 2.125.000,0 | 2.500.000,0 |
|  |  |  |  |  | PSR796 | Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών | Αριθμός ατόμων | 1.220,0 | 2021-2029 |  | 1.220,0 |  |  |  |  |

…….

| Προτεραιότητα | Στόχος Πολιτικής | Ταμείο | Ειδικός Στόχος | Δράση | Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ Φορείς | Δείκτες Εκροών | Δείκτες Αποτελεσμάτων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Προτεραιότητας | Κωδικός ΣΠ |  | Κωδικός ΕΣ | Κωδικός Δράσης |  | ID δείκτη | ID δείκτη |
| 04Β | 04 | ΕΚΤ | ESO4.11 | 4Β.(ια).4.1. | Γυναίκες θύματα βίας | PSO796 | PSR796 |

..

Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης

Για θέματα/ διαδικασίες που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση που εξειδικεύεται, στην εκτιμώμενη ημερομηνία συμπληρώνεται η φράση «Δεν αφορά».

|  | Εκτιμώμενες Ημερομηνίες |
| --- | --- |
| Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* | 8/2022 |
| Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) | Δεν αφορά |
| Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης | 11/2022 |
| Άλλο: _________________________________________ | Δεν αφορά |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης | 1/2023 |

* Αν πρόκειται για δράση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας, έτος) του εγγράφου συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για νέα δράση που δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα η ΔΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ, θα εκτιμήσει αν η δράση καλύπτεται από τα δελτία ελέγχου που είναι διαθέσιμα, διαφορετικά θα πρέπει να συνυπολογίσει τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να διαμορφωθεί το νέο δελτίο ελέγχου συμμόρφωσης με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH).

** π.χ. έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου λυμάτων οικισμών Δ΄ προτεραιότητας, σύμφωνη γνώμη ΦοΔΣΑ, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ολιστική προσέγγιση κλπ.

Πρόκειται για: τα Συμβουλευτικά Κέντρα Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, καθώς και για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κέρκυρας.